## Sheet1
โครงการตามแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕61-๒๕64) เฉพาะแผนปี พ.ศ. 2561
และที่นำมาจัดทำเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ | ยุทธศาสตร์ /โครงการ/กิจกรรม | งบตามแผนฯ | งบประมาณ |  |  | ผลการดำเนินการ |  |  |  | งบประมาณ | ส่วนงาน
|  |  | ข้อบัญญัติ | เงินสะสม | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | ยังไม่ได้ | ระหว่าง | ดำเนินการ | ไม่ได้ | ที่เบิกจ่าย | รับผิดชอบ
|  |  | (บาท) | (บาท) | (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการ | แล้วเสร็จ | ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)
*1 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายไสหร้าถึงควนทองสัมฤทธิ์ ม. 1 | 1125000 | 500000 |  |  |  |  | P |  | 500000 | กองช่าง/ประสาน
2 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายวงแหวนสี่แยกหนองหรั่ง-วัดวิสุทธิวงศ์ 2 | 1500000 | 500000 |  |  |  |  | P |  | 500000 | กองช่าง
3 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสามแยกควนพุน-ถนนโยธาธิการ ม. 4 ( ปี 64) | 700000 | - | [7 empty] | กองช่าง
4 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายทหารช่าง หมู่ที่ 3,5,7 | 1500000 | - | [7 empty] | กองช่าง
*5 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายพอโกบ /หนองหรั่ง ม. 8,5,4,7 | 1350000 | - | [7 empty] | กองช่าง/ประสาน
*6 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านท่าหิน-สามแยกโยธาธิการ ม.5 | 900000 | 500000 |  |  | P |  |  |  |  | กองช่าง/ประสาน
7 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายวังเวียน ม. 6 | 2600000 | 500000 |  |  |  |  | P |  | 500000 | กองช่าง
8 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านบางรูป-ถนนโยธาธิการ ม.7 | 500000 | 500000 |  |  |  |  | P |  | 500000 | กองช่าง
9 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสี่แยกโยธาธิการ(บ้านควนธัมมัง -ม. 1ทุ่งสัง ม.8 | 600000 | - | [7 empty] | กองช่าง
*10 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายสุพรชัย ใจสว่าง -สามแยกโยธาธิการ ม.8 | 1518750 | 500000 |  |  | P |  |  |  |  | กองช่าง /ประสาน
11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสนามกีฬากลาง ม. 1 | 200000 | - | [7 empty] | กองช่าง
12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนายอาคม-ถนนโยธาธาร ม.4 (ปรับแผน) | 600000 | 500000 |  |  | P |  |  |  |  | กองช่าง
13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายโคกแต้ว-ชลประทาน ม. 9 | 600000 | 500000 |  |  | P |  |  |  |  | กองช่าง
14 | โครงการบุกเบิกถนนสายนาเกาะสัก ม. 1 | 200000 | - | [7 empty] | กองช่าง
15 | โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายอุดร ถาการ ม. 2 - เขต ม. 6 | 200000 | - | [7 empty] | กองช่าง
16 | โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงถนนลาดยาง ในตำบลบางรูป | 800000 | 1090000 | 1606000 |  |  | P | P |  | 2386000 | กองช่าง
17 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตในตำบลบางรูป | 100000 | 75000 |  |  |  |  | P |  | 75000 | กองช่าง
18 | โครงการซ่อมแซม ปรับปรุงถนนลูกรัง ในตำบลบางรูป | 500000 | 650000 | 655000 |  | P |  |  |  |  | กองช่าง
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและถนน)
19 | โครงการติดตั้ง ซ่อมแซมไฟส่องสว่างภายในตำบลบางรูป | 150000 | 150000 |  |  | P |  |  |  |  | กองช่าง
*20 | โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในตำบล | 150000 | - | [7 empty] | กองช่าง/ประสาน
21 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน | 400000 | - | [7 empty] | กองช่าง
22 | โครงการซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปาในตำบลบางรูป | 400000 | - | 380000 |  |  |  | P |  | 380000 | กองช่าง
23 | โครงการวางท่อประปา ขยายเขตระบบประปาในตำบลบางรูป | 500000 | - | 134000 |  |  |  | P |  | 134000 | กองช่าง
24 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในตำบลบางรูป | 500000 | - | [7 empty] | กองช่าง
*25 | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร (แหล่งน้ำสร้างขึ้น) | 1000000 | - | [7 empty] | กองช่าง/ประสาน
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน (งานบำบัดน้ำเสีย)
26 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนหน้าเขารูป ม. 7 | 150000 | - | [7 empty] | กองช่าง
27 | โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนโยธาธิการ ม. 5 | 600000 | - | [7 empty] | กองช่าง
28 | โครงการขุดคูระบายน้ำโคกตำเสาร์ ม.6 | 150000 | - | [7 empty] | กองช่าง
29 | โครงการขุดลอกทางระบายน้ำบริเวณศาลาอเนกประสงค์ ม. 3 | 50000 | - | [7 empty] | กองช่าง
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 29 โครงการ | 19543750 | 5965000 | 2775000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4975000
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคม
2.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานรักษาความสงบภายใน)
1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลวันสำคัญต่าง ๆ | 20000 | 40000 |  |  |  | P | P |  | 30000 | สำนักปลัด
2 | โครงการพัฒนาศีกยภาพ อปพร. | 100000 | - | [7 empty] | สำนักปลัด
3 | โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการกูชีพ กู้ภัย อบต. บางรูป (OTOS) | 20000 | 40000 |  |  | P |  |  |  |  | สำนักปลัด
4 | โครงการก่อสร้าง ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรในตำบล | 40000 | - | [7 empty] | สำนักปลัด
5 | โครงการติตั้งกล้อง CCTV.ในหมู่บ้าน /ตำบล | 100000 | - | [7 empty] | สำนักปลัด
2.2 แผนงานการศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมวัย)
6 | โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา ศพด. ของอบต. บางรูป | 400000 | 18000 |  |  | P |  |  |  |  | สำนักปลัด
7 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา | 45000 | 9000 |  |  | P |  |  |  |  | สำนักปลัด
8 | โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. บ้านไสหร้า (สถ. ศพด. 2) | 1500000 | - | [7 empty] | สป. /ประสาน
9 | โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. บ้านทุ่งกรวด (สถ. ศพด. 3) | 2000000 | - | [7 empty] | สป./ประสาน
10 | โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. บ้านบางรูป (สถ. ศพด. 3) ได้รับจัดสรร ปี 61 | 2000000 | - |  | 3000000 |  | P |  |  | 3000000 | สป./ประสาน
11 | โครงการจัดหาโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับนั่งรับประทานอาหาร | 45000 | 90000 |  |  |  | P |  |  | 90000 | สำนักปลัด
12 | โครงการก่อสร้างป้ายชื่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางรูป (ปรับแผน ) | 30000 | 90000 |  |  |  | P |  |  | 90000
13 | โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาสำหรับ ศพด. ของ อบต. | 300000 | 258400 |  |  |  | P |  |  | 258400 | สำนักปลัด
14 | โครงการส่งเสริมกิจกรรม พัฒนาทักษะการเรียนการสอน ให้กับเด็ก | 60000 | 45000 |  |  |  | P |  |  | 45000 | สำนักปลัด
15 | โครงการสร้างศูนย์น้ำ ศูนย์ทราย | 21000 | 30000 |  |  |  | P |  |  | 30000 | สำนักปลัด
16 | โครงการจัดหาวัสดุต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับ ศพด. ของ อบต. บางรูป | 120000 | 150000 |  |  |  |  | P |  | 15000 | สำนักปลัด
17 | โครงการซ่อมแซม บำรุงรักษา ครุภัณฑ์ของ ศพด. อบต.บางรูป | 45000 | 15000 |  |  | P |  |  |  |  | สำนักปลัด
18 | โครงการอาหารเสริม (นม) ศพด. ของ อบต. บางรูป | 390000 | 291263 |  |  |  | P |  |  | 291263 | สำนักปลัด
19 | โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กศพด.ของ อบต.บางรูป | 900000 | 744800 |  |  |  | P |  |  | 744800 | สำนักปลัด
20 | โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน | 1300000 | 1728413 |  |  |  | P |  |  | 1728413 | สำนักปลัด
21 | โครงการอาหารกลางวันเพื่อนักเรียนในพื้นที่ | 3500000 | 3608000 |  |  |  |  | P |  | 3608000 | สป/ อุดหนุน
22 | โครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ | 60000 | 80000 |  |  | P |  |  |  |  | สป/ อุดหนุน
23 | โครงการพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนบ้านบางรูป | 90000 | - | [7 empty] | สป/ อุดหนุน
24 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพิ้นฐานโรงเรียนบ้านบางรูป | 30000 | - | [7 empty] | สป/อุดหนุน
25 | โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการศึกษา | 20000 | 60000 |  |  | P |  |  |  |  | สป/อุดหนุน
เพื่อการมีงานทำ โรงเรียนบ้านทุ่งกรวด
26 | โครงการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน | 60000 | 60000 |  |  | P |  |  |  |  | สป/อุดหนุน
วัดประดิษฐาราม
27 | โครงการสนับสนุนส่งเสริมดนตรี นาฏศิลป์และศิลปะท้องถิ่น | 100000 | 60000 |  |  | P |  |  |  |  | สป/อุดหนุน
2.3 แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น)
28 | โครงการสนับสนุนบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | 30000 | 30000 |  |  | P |  |  |  |  | สำนักปลัด
29 | โครงการป้องกันโรคติดต่อและไม่ติดต่อในพื้นที่ | 70000 | 70000 |  |  | P |  |  |  |  | สำนักปลัด
30 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในตำบล | 90000 | 90000 |  |  | P |  |  |  |  | สป./ อุดหนุน
2.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)
31 | โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้านเรือนให้กับผู้ด้อยโอกาส (จัดซื้อวัดุก่อสร้าง) | 100000 | 200000 |  |  |  |  | P |  | 200000 | สำนักปลัด
32 | โครงการแบ่งปันความสุขเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาส | 80000 | 80000 |  |  | P |  |  |  |  | สำนักปลัด
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
33 | โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ์ ฯ | 50000 | 50000 |  |  | P |  |  |  |  | สำนักปลัด
34 | โครงการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินาถฯ | 30000 | 30000 |  |  | P |  |  |  |  | สำนักปลัด
35 | โครงการบูรณาการ การจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนา อบต. | 45000 | 45000 |  |  |  |  | P |  | 500 | สำนักปลัด
36 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ | 60000 | 40000 |  |  | P |  |  |  |  | สำนักปลัด
37 | โครงการส่งเสริมการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชามพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว | 10000 | 15000 |  |  | P |  |  |  |  | สำนักปลัด
วชิราลงกรณ์ อำเภอทุ่งใหญ่
38 | โครงการส่งเสริมการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ | 5000 | 5000 |  |  | P |  |  |  |  | สำนักปลัด
พระบรมราชินีนาถ อำเภอทุ่งใหญ่
2.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรม)
39 | โครงการไหว้พระทำบุญสำนักงาน | 1000 | - | [7 empty] | สำนักปลัด
40 | โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์มาฆาบูชา | 5000 | 5000 |  |  |  |  | P |  | 2980 | สำนักปลัด
41 | โครงการจัดกิจกรรมสัปดาห์อัฐมีบูชา (สัปดาห์วิสาขาบูชา) | 5000 | 5000 | [7 empty] | สำนักปลัด
42 | โครงการสนับสนุนการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน | 30000 | 50000 |  |  | P |  |  |  |  | สำนักปลัด
43 | โครงการจัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา | 3000 | 3000 | [5 empty] | P |  | สำนักปลัด
44 | โครงการอนุรักษ์ และสืบสานงานประเพณีลอยกระทง | 100000 | 100000 |  |  |  |  | P |  | 36000 | สำนักปลัด
45 | โครงการอนุรักษ์ และสืบสานงานประเพณีสรงน้ำพระและรดน้ำ | 100000 | 100000 |  |  | P |  |  |  |  | สำนักปลัด
ขอพรผู้สูงอายุ
46 | โครงการส่งเสริมประเพณีลากพระและกาชาดอำเภอทุ่งใหญ่ประจำปี 2560 | 20000 | - | [7 empty] | สำนักปลัด
47 | โครงการส่งหมรับและรถหมรับเข้าร่วมประกวดในงานประเพณีเทศกาล | 10000 | 10000 |  |  |  |  | P |  | 10000 | สำนักปลัด
เดือนสิบ อำเภอทุ่งใหญ่ ประจำปี 2561
48 | โครงการประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุอำเภอทุ่งใหญ่ ประจำปี 2561 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | P |  | 5000 | สำนักปลัด
49 | โครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของสภาวัฒนธรรมตำบลบางรูป | 30000 | 50000 |  |  |  |  | P |  | 50000 | สำนักปลัด
2.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานงานกีฬาและนันทนาการ)
50 | โครงการจัดซื้อที่ดิน | 200000 | 260000 |  |  |  | P |  |  | 260000 | สำนักปลัด
51 | โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาสนามกีฬากลางตำบลบางรูป | 1000000 | [8 empty] | สำนักปลัด/
| - โดยทำการถมดิน ปรับพื้นที่ |  | 230000 |  |  |  |  | P |  | 23000 | กองช่าง
| - โดยทำการปรับปรุงต่อเติมกองอำนวยการ |  | 98000 |  |  |  |  | P |  | 98000
52 | โครงการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี | 280000 | 300000 |  |  | P |  |  |  |  | สำนักปลัด
53 | โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับต่าง ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ | 250000 | 220000 |  |  | P |  |  |  |  | สำนักปลัด
54 | โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน (ค่าวัสดุกีฬา) | 135000 | 135000 |  |  | P |  |  |  |  | สำนักปลัด
55 | โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและประชาชนประจำปี 61 | 20000 | 20000 |  |  | P |  |  |  |  | สำนักปลัด
56 | โครงการหมู่บ้านร่วมแข่งขันกีฬาบางรูปเกมส์ | 90000 | 90000 |  |  | P |  |  |  |  | สำนักปลัด
2.7 แผนงานงบกลาง
57 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ | 7300000 | 6553200 |  |  |  | P |  |  | 3598700 | สำนักปลัด
58 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยผู้พิการ | 200000 | 1324800 |  |  |  | P |  |  | 976000 | สำนักปลัด
59 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ | 30000 | 30000 |  |  |  | P |  |  | 15000 | สำนักปลัด
60 | โครงการสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบางรูป | 160000 | 145000 |  |  | P |  |  |  |  | สำนักปลัด
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 60 โครงการ | 23580000 | 17806876 |  | 3000000 |  |  |  |  | 12206056
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง (งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)
1 | โครงการอบรมให้ความรู้ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาดูงาน | 200000 | 200000 |  |  |  |  | P |  | 185300 | สำนักปลัด
2 | โครงการสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐิกิจพอเพียงบ้านไสหร้า ม.1 (ขอกองทุนไฟฟ้า) | 195750 |  |  | 50000 | P |  |  |  |  | สำนักปลัด
3 | โครงการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรในตำบลบางรูป | 140000 | - |  |  | P |  |  |  |  | สำนักปลัด
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
4 | โครงการพัฒนาสถานที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ฯ | 500000 | 0 | [7 empty] | สำนักปลัด
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 4 โครงการ | 1035750 | 200000 |  | 50000 |  |  |  |  | 185300
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากร ฯ
4.1 แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)
1 | โครงการบริหารจัดการขยะในตำบล | 200000 | 200000 |  |  | P |  |  |  |  | สำนักปลัด
4.2 แผนงานเการเกษตร (งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้)
2 | โครการถนนสวยด้วยมือเรา | 10000 | - | [7 empty] | สำนักปลัด
3 | โครงการคลองสวยน้ำใสใส่ใจแหล่งน้ำ | 200000 | - | [7 empty] | สำนักปลัด/กองช่าง
4 | โครงการจัดการน้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ | 200000 | - | [7 empty] | สำนักปลัด/กองช่าง
5 | โครงการก่อสร้างเตาเผาศพแบบไร้ควัน (ตั้งไว้/สนง.สิ่งแวดล้อมเข้าดำเนินการ) | 3000000 | - | [7 empty] | สำนักปลัด/กองช่าง
| รวม 5 โครงการ ทำ 1 โครงการ | 3610000 | 200000
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป (งานบริหารทั่วไป
1 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย | 200000 | 100000 |  |  | P |  |  |  |  | สำนักปลัด
2 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 15000 | ทำใช้งบอื่น | [7 empty] | สำนักปลัด
3 | โครงการวันท้องถิ่นไทย | 5000 | 5000 |  |  |  | P |  |  | 2250 | สำนักปลัด
4 | โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากร | 200000 | [8 empty] | สป./ก.คลัง/ก.ช่าง
5 | โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อบต. (ค่าบริการสื่อสารและโทรคมฯ) | 120000 | 35000 |  |  | P |  |  |  |  | สำนักปลัด
6 | โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ | 120000 | 112000 |  |  | P |  |  |  |  | สป./ก.ช่าง
7 | โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบเสียงไร้สายในตำบลบางรูป | 50000 |  |  |  | P
8 | โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับ อบต. แยกเป็น | 100000
| 8.1 สำนักปลัด +งานการศึกษา |  | 174600 |  |  |  |  | P |  | 174600 | สำนักปลัด
| 8.2 กองคลัง |  | 81600 |  |  |  |  | P |  | 81600 | กองคลัง
| 8.3 กองช่าง |  | 355000 |  |  |  |  | P |  | 74000 | กองช่าง
9 | โครงการสนับสนุนศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับอำเภอทุ่งใหญ่ | 25000 | 25000 |  |  |  |  | P |  | 25000 | สำนักปลัด
5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานคลัง)
10 | โครงการบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ | 20000 | 20000 |  |  |  | P |  |  | 20000 | กองคลัง
| รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 10 โครงการ | 855000 | 908200 | [6 empty] | 377450
| รวม 5 ยุทธศาสตร์ จำนวน 115 โครงการ | 48624500 | 25080076 | 2775000 | 3050000 |  |  |  |  | 17743806
| ลงชื่อ.........................................................ผู้จัดทำ |  |  |  | ลงชื่อ................................................................ผู้ตรวจสสอบ
| (นางจิราวรรณ ทองอร่าม) |  |  |  | (นางสาวเศรษฐิณี เกิดกลิ่นหอม)
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ |  |  |  | ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป
| วันที่จัดทำเสร็จ 2 เมษายน 2561 |  |  |  | วันที่ตรวจสอบ 2 เมษายน 2561